## Hoja1
Actividad # | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  | Descripcion de la actividad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | [10 empty] | Desarrollo del anteproyecto
2 | [10 empty] | Diseño del prototipo a pequeña escala del invernadero
3 | [10 empty] | Compa de materiales para el prototipo a pequeña escala del invernadero
4 | [10 empty] | Construcción del prototipo a pequeña escala del invernadero
5 | [10 empty] | Establecer las especificaciones técnicas del prototipo de control
6 | [10 empty] | Escoger los componentes electrónicos a usar
7 | [10 empty] | Cotización y corroboracion de la disponibilidad de los componentes
8 | [10 empty] | Diseño de la circuitería electrónica
9 | [10 empty] | Pedido de los componentes
10 | [10 empty] | Ensamble e instalación de la circuitería electrónica en el prototipo
11 | [10 empty] | Realización de la programación para la lectura y control de las variables de interés
12 | [10 empty] | Creación de la interfaz de usuario en la herramienta LabVIEW
13 | [10 empty] | Realizar en enlace entre la interfaz de usuario y el sistema de control
14 | [10 empty] | Pruebas y corroboración del correcto funcionamiento del sistema en general
15 | [10 empty] | Posibles adecuaciones de errores presentados
16 | [10 empty] | Sustentación del proyecto